## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46020022T000000167649-市妇幼保健院二期项目 |  |  | 填报人: | 吴海萍 |  |  | 联系方式: | 13307505388 |  |  |  |  | 18DE446CFD60115AE06306FD1AACEDE9
主管部门: | 362-三亚市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 362006-上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.syfybjy.com.cn/FYBJ/channels/531.html
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 6423809.13 | 251423809.13 |  | 95664716.05 |  |  |  | 10.00 | 38.05 | 3.81 | 10.0
其中：财政资金： |  | 6423809.13 | 251423809.13 |  | 95664716.05 |  |  |  |  | 38.05
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
市妇幼保健院二期项目 |  |  |  |  | 完成水土保持方案编制、水土保持监测及水土保持验收进度款：25.02万元；完成代管费进度款：40.68万元；完成临时用电设计进度款：3.15万元；完成临时用电施工进度款：76.89万元；完成土壤氡含量检测进度款：2.15万元；完成白蚁防治预付款：7.9万元；完成EPC总承包施工进度款：9239.92万元；完成EPC总承包设计进度款：58.94万元；完成监理进度款：104.91万元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 |  | ＝ | 114570 | 平方米 | 45828 | 40.00% | 50.00 | 20 | 项目建设中 | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗卫生服务水平 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 部分工程进度款 |  | ≤ | 6423809.13 | 元 | 6423809.13 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 63.81