2023年妇女儿童医院医疗设备年度绩效自评报告

（一）项目单位基本情况。

三亚市妇幼保健院始建于1952年，原名崖县妇幼保健站，1984年更名为三亚市妇幼保健所，1995年升格为地级市妇幼保健院，2007年经市编委批准加挂“三亚市妇女儿童医院”牌子，实行“两块牌子一套班子”的管理模式，2017年11月，与上海儿童医学中心建立全面托管协作模式医联体。是全市唯一一所集保健、医疗、教学、科研、康复为一体的三级妇幼保健院，是全市妇幼保健技术指导中心。

（二）项目立项情况。

1.项目的实施依据；

根据《海南省人民政府关于印发海南省“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案（2012-2015年）的通知》（琼府[2012]59号）进一步落实政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、公共卫生服务等投入政策。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况；

项目投入将进一步提高我院的医疗保健服务能力和服务质量，提高疾病的诊断率，确保广大妇女儿童的身心健康和生命安全，有效降低孕产妇、儿童死亡率。有效提升我市医院整体专科医疗服务能力，不断适应和满足广大人民群众日益增长的医疗保健需求。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

该项目经费主要用采购彩色超声诊断仪、高频手术系统、暖风机的医疗设备支出。

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

我院作为三亚市公立医院改革的市级医院之一，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的地级市妇幼卫生保健机构。有效提升我市医院整体专科医疗服务能力，大力促进我市医疗保健事业的持续健康快速发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

2023年财政安排设备（装备）购置与运行维护专项资金（500万元）预算资金全部到位，用于采购彩色超声诊断仪、高频手术系统、暖风机。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况、支出明细。

该项目经费全部用于采购彩色超声诊断仪 、高频手术系统、暖风机，于2023年6月底进行政府公开招标采购。在2023年9月初完成支出496.7万元，资金预算支出执行率99.34%。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

我院所有项目资金管理均列入我院《经费支出审批制度》，严格按照项目批准的经费及所规定的用途合理使用资金，严格执行国家的财务规章制度和项目支出的标准、范围。

三、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。

采购彩色超声诊断仪、高频手术系统、暖风机，于2023年6月底进行政府公开招标采购。在2023年9月初完成支出496.7万元，资金预算支出执行率99.34%。

（二）项目绩效目标完成情况。

该项目经费的投入进一步加强我院建设，有效提升我市医院整体专科医疗服务能力，促进我市医疗保健事业的持续健康快速发展。

四、其他需要说明的问题

通过对医疗设备项目情况分析和自查发现，该医疗设备项目办理采购过程中进展缓慢，下一步将加快推进医疗设备采购项目支出进度，提高资金使用效率，为提升我院整体专科医疗服务能力提供保障。

三亚市妇幼保健院

2024年4月30日