三亚市2023年度预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目自评报告

2023年，我市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作在上级业务单位支持、指导和全市各级各类医疗机构妇幼人员共同努力下，各项工作达到预期目的，完成了各项目标，社会效益显著，群众满意。现就预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作执行情况总结如下：

- 项目工作开展情况

- （一）基本情况：结合孕产期与儿童保健服务，为所有孕产妇及所生儿童提供全面、规范的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务。

- （二）指标完成情况：2023年为12117名孕产妇分别提供艾滋病、梅毒和乙肝检测服务，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率均为100％；全市住院分娩产妇中，确诊艾滋病感染产妇4人，感染艾滋病的孕产妇及所生儿童采取预防母婴传播干预措施比例为100%；确诊梅毒感染产妇83人，感染产妇治疗率为98.79%，所生儿童预防性治疗率为100%；确诊乙肝感染产妇1344人，乙肝阳性产妇所分娩婴儿1353人，为1353名儿童免费注射乙肝高效免疫球蛋白，乙肝高效免疫球蛋白注射率达到100%。

- （三）经费使用情况：2023年项目安排总经费为74.75万元，实际支出74.75万元，项目共支出经费74.75万元。费用按工作量和标准拨付给筛查单位。

- 二、项目工作存在问题

- （一）市级单位存在梅毒感染的产妇报卡不及时、部分乙肝阳性孕产妇所生新生儿注射高效免疫球蛋白和乙肝疫苗不及时，超过十二小时才进行注射的情况时有发生。

- （二）个别市级单位未按要求在规定孕周内为孕妇进行乙肝DNA检测及治疗，如三亚市妇幼保健院。

- （三）基层单位存在不同程度的未及时督促符合方案要求的孕妇做免费乙肝DNA检测的情况。

- （四）全市乙肝产妇所生儿童随访率未达到70%，高暴露儿童随访率未达到90%的要求。

- 三、下一步工作计划

- 加大培训力度，重点加强对项目信息管理，技术规范和服务流程的培训，提高医务人员对艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断的知识水平和管理水平。

- 各基层医疗机构加强对辖区内感染孕产妇的追踪管理，及时督促符合方案要求的孕妇前往上级医疗机构就诊。

- 着重加强对乙肝感染孕产妇所生儿童的随访，提高乙肝产妇所生儿童随访率。

- 加大宣传力度，提高群众对母婴阻断知识知晓率，提高群众自愿自觉、主动接受筛查及母婴阻断服务，提高早期检测率及母婴阻断率。

三亚市妇幼保健院

2024年5月31日