## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46020021Y000000011197-事业运行 |  |  | 填报人: | 吴海萍 |  |  | 联系方式: | 18689981725 |  |  |  |  | 18DE446CFD5B115AE06306FD1AACEDE9
主管部门: | 362-三亚市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 362006-上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.syfybjy.com.cn/FYBJ/channels/531.html
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
提高产儿科医务人员的诊疗水平 |  |  |  |  | 部分实现目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥ | 4 | 次 | 5 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培训人次数 |  | ≥ | 550 | 人数 | 353 | 64.18% | 20.00 | 12.84 | 为了提高产儿科医务人员的诊疗水平，举办了BLS、PALS及ECMO培训，为了保证培训质量，此类培训单次培训人数严格限制，因而导致培训人数不足。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗水平的提升（培训考核合格率） |  | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员的满意度调查 |  | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 92.84